## Sheet1
PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE)
DEPARTEMEN IT DEVELOPMENT
LAPORAN MINGGUAN (13 FEBRUARI 2017 - 18 FEBRUARI 2017)
A. TASK DETAIL (NON RUTIN)
No | Current Week (4 - 10 Februari 2017) | Progress (%) | Planned |  | Actual |  | Criticallity | Status | EPNW (%) | Reason (if delay or other)
|  |  | Start | End | Start | End
1. DAILY REPORT [PN]
1.1 | Daily Report 4 Februari 2017 | 100% | 2017-02-04 | 2017-02-04 | 2017-02-04 | 2017-02-04
1.2 | Daily Report 6 Februari 2017 | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-06
1.3 | Daily Report 7 Februari 2017 | 100% | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07
1.4 | Daily Report 8 Februari 2017 | 100% | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 2017-02-08
1.5 | Daily Report 9 Februari 2017 | 100% | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09
1.6 | Daily Report 10 Februari 2017 | 100% | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10
2. WEEKLY REPORT [PN]
2.1 | Rekap Weekly Tanggal 28 Januari - 3 Februari 2017 | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-06 |  |  |  | Report Head Of IT Development
2.2 | Rekap Weekly Report Tanggal 28 Januari - 3 Februari 2017 | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-06 |  |  |  | Rekap Departement
2.3 | Rekap Weekly Report Divisi IT | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-06 |  |  |  | Report Bp. Chandra
3. BACKUP SOURCE [PN]
3.1 | Server 192.168.2.3 | 100% | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10
3.2 | Server 10.0.6.52 | 100% | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10
3.3 | Server 10.0.6.16 | 100% | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10
3.4 | Server 10.0.6.144 | 100% | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10
4. E-Cnote - Orion Operational [PR]
4.1 | FSD E-Consignment Note Agent | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 2017-02-06 | 2017-02-10
4.2 | FSD E-Consignment Note Agent Online | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 2017-02-06 | 2017-02-10
4.3 | FSD Packing List Agent Online | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 2017-02-06 | 2017-02-10
4.4 | FSD E_Consignment Note w/Ref | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 2017-02-06 | 2017-02-10
4.5 | FSD E-Consignment Note Credit | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 2017-02-06 | 2017-02-10
4.6 | FSD Rekapitulasi List Agent Online | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 2017-02-06 | 2017-02-10
4.7 | FSD New E-Connote Cas Counter | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 2017-02-06 | 2017-02-10
5. Project JNE - COD
5.1 | Presentasi JNE -COD | 100% | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 |  | √
6. Dokumentasi API
6.1 | Dokumentasi API cust BRI (Koperasi BRI) | 100% | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 |  | √
7. Report Parameter Invoice (PK)
7.1 | Modifikasi penambahan parameter Customer | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2017-02-06 | 2017-02-07 |  |  |  | belum di compile
7.2 | Modifikasi penambahan kolom remark dan parameter Customer di report Ekspress | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2017-02-06 | 2017-02-07
7.3 | Modifikasi penambahan kolom remark dan parameter Customer di report Logistik | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2017-02-06 | 2017-02-07
7.4 | Modifikasi penambahan kolom remark dan parameter Customer di report Takuhaibin | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2017-02-06 | 2017-02-07
8. Report cnote un-packing list (PK)
8.1 | Revisi generate excel Report cnote un-packing list | 100% | 2017-02-08 | 2017-02-10 | 2017-02-08 | 2017-02-10
9. Generate Debit and Credit Agen (PK)
9.1 | Modifikasi penambahan tahun | 100% | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10
10. SPOC [HM]
10.1 | Implementasi & Training SPOC | 100% | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 2017-02-08 | High | √ | 75 | Implementasi & Training SPOC ke dept. IT End User
10.2 | Mapping master data SPOC | 100% | 2017-02-11 | 2017-02-11 | 2017-02-11 | 2017-02-11 | High | √ | 75 | Mapping master data SPOC untuk kebutuhan IT End User
11. APLIKASI SERVER ACTIVITY IT CORE [HM]
11.1 | Update modul manage device | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | High | √ | 75 | Update modul manage device
11.2 | Membuat modul create ticket | 60% | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | High | √ | 75 | Membuat modul create ticket
11.3 | Update modul create ticket | 80% | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 2017-02-08 | High | √ | 75 | Update modul create ticket
11.4 | Membuat modul report ticket | 40% | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | High | √ | 75 | Membuat modul report ticket
11.5 | Update modul report ticket | 80% | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | High | √ | 75 | Update modul report ticket pada Aplikasi Server Activity IT Core
12. WEB E-CAREER JNE [HM]
12.1 | Meeting aplikasi web e-Career JNE | 100% | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | High | √ | 75 | Meeting aplikasi web e-Career JNE di Tomang 11
13. e-Connote Agen ( Hybrid ) [SA]
13.1 | Perbaikan pada temuan issue dan bugs pada pilot project hybrid | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 2017-02-06 | 2017-02-10 |  |  | √
13.2 | Penambahan fitur sinkronisasi data master courier | 50% | 2017-01-23 |  | 2017-01-23 |  |  | EPNW | 1
14. Report Status shipment, Kurir & Pickup ( Apex ) [SA]
14.1 | Pembuatan aplikasi Apex untuk report summary pickup | 20% | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  |  | EPNW | 1
15. Report & Tools CCC ( Apex ) [SA]
15.1 | Pemindahan modul-modul aplikasi dari server 213 ke 195 | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 2017-02-06 | 2017-02-10 |  |  | √
16. Cut Off Time YES [SA]
16.1 | Update script PO pada data MZONE, DZONE, MROUTE, DROURATE | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 2017-02-06 | 2017-02-10 |  |  | √
17. Report HVO-HVI ( Apex ) [SA]
17.1 | Test internal dan demo | 100% | 2017-01-30 | 2017-02-03 | 2017-01-30 | 2017-02-03 |  |  | √
18. USSD [SA]
18.1 | Pengalihan push ussd ke vendor lain untuk data POD dan Runsheet. | 50% | 2017-02-06 |  | 2017-02-06 |  |  | EPNW | 1
19. API [SR]
19.1 | aktivasi API Tracking and tarif PT Jalawave integra | 100% | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 |  | √
19.2 | aktivasi API Tracking and tarif PT Pesona Edukasi | 100% | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 |  | √
19.3 | aktivasi API Tracking and tarif PT Mutiara Cosmetics | 100% | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 |  | √
19.4 | aktivasi API Tracking and tarif PT Pupuk Kalimantan Timur | 100% | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 |  | √
19.5 | aktivasi API Tracking and tarif Abangabang.com | 100% | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 |  | √
19.6 | aktivasi API Tracking and tarif PT Internal Tekstil Group | 100% | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 |  | √
19.7 | aktivasi API Tracking and tarif PT Banibatuta | 100% | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 |  | √
19.8 | aktivasi API Tracking and tarif CV Rabbani Asysa | 100% | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 |  | √
19.9 | aktivasi API Tracking and tarif PT Aarti jaya bursa sajadah | 100% | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 |  | √
20. INTERNAL APP[AD]
20.1 | Convert JNE Web to CI Framework | 75% | 2016-11-21 | 2017-01-31 | 2016-11-14 | 2017-01-31
20.2 | Integration testing API with Lazada Phase 2 | 100% | 2017-01-30 | 2017-02-03 | 2017-01-30 | 2017-02-03 |  |  | √
20.3 | Integration testing API with Blibli Phase 2 | 100% | 2017-01-06 | 2017-02-10 | 2017-01-06 | 2017-02-10 |  |  | √
20.4 | Fareye pickup integration | 100% | 2017-01-06 | 2017-02-10 | 2017-01-06 | 2017-02-10 |  |  | √
21. Warehouse Undelivery Shipment [DS]
21.1 | Modifikasi Modul Handover Runsheet : aktifasi generate excel | 20% | 2016-12-21 | 2016-12-24
22. Handover Bag/Receiving Bag[DS]
22.1 | development modul : Inbound Confirmation | 25% | 2017-01-27 | 2017-01-31 | 2017-01-27
22.2 | development modul : Outbound Confirmation | 90% | 2017-01-27 | 2017-01-31 | 2017-02-11
23. Integrasi support FarEye vs WUS [DS]
23.1 | Modifikasi sistem | 90% | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-18
24. JLC [DS]
24.1 | Modifikasi stuktur tabel : penambahan trigger tabel unutk report Syahrudi | 100% | 2017-02-10 | 2017-02-11 | 2017-02-10 | 2017-02-11
25. MAINTENANCE MY ORION [HS]
25.1 | modifikasi Inject Label (OOPRS00119) - add service code | 100% | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 |  | √
25.2 | NO ACCOUNT 10834700 DIKELUARKAN DARI PENARIKAN OPEN DAN UNDEL | 100% | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 |  | √
25.3 | fix Billing note tidak muncul | 100% | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 |  | √
25.4 | Pengajuan Penambahan Surcharge Packaging Produk Pesona | 100% | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 |  | √
25.5 | Sales By Customer(ODCMS30301) - fix lebar karakter | 100% | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 |  | √
25.6 | modif Delivery Runsheet(ODCMS11005), create Print Runsheet Barcode with SLA (OOPRS00120) | 100% | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 2017-02-08 |  | √
25.7 | modif Report Cash-Register(ODCMS40235), modif procedure Generate Cash Register - add others fee | 100% | 2017-02-11 | 2017-02-11 | 2017-02-11 | 2017-02-11 |  | √
25.8 | modif Report Packing List(ODCMS40326), modif procedure Generate Packing List - add others fee | 100% | 2017-02-11 | 2017-02-11 | 2017-02-11 | 2017-02-11 |  | √
26. SUPPORT INTEGRASI API [HS]
26.1 | Create Object DB (table, trigger) for Customer APSSI - CMS_APSSI_TMP | 100% | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 |  | √
26.2 | Create Object DB (table, trigger) for Customer GDUNIA - CMS_GDUNIA_TMP | 100% | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 |  | √
27. JLC [SN]
27.1 | penarikan data transaksi member JLC periode 01 - 31 jan 2017 | 100% | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 2017-02-08 | Med | √
27.2 | Penarikan data Summary transaksi JLC diskon periode jan 2017 berdasarkan branch | 100% | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 2017-02-03 | Med | √
28. Tarik data [SN]
28.1 | penarikan data Harbokir untuk data komparasi team cost control | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | Med | √
28.2 | Penarikan data transaksi dengan menggunakan service YES* perioda 06-07 feb 2017 | 100% | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | Med | √
29. Correct Destination [SN]
29.1 | Meeting lanjutan membahas correct destination bertempat ruang meeting tomang 38. | 100% | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | Med | √
30. Tariff [SN]
30.1 | Meeting Pemekaran Tariif bertempat di tomang 9 Ruang Fitness dengan peserta MPA & IT | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | Med | √
30.2 | Meeting Pemekaran Tariif bertempat di tomang 9 Ruang Kantin dengan peserta MPA & IT | 100% | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | Med | √
31. COT (Cut Off Time) [SN]
31.1 | Meeting membahas data COT dengan team GSD & IT update data terbaru | 100% | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | Med | √
31.2 | update data COT untuk cabang BOO JOG BPN | 100% | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | Med | √
31.3 | Update data terbaru keseluruhan Origin COT YES* periode tanggal 10 feb 2017 | 100% | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | Med | √
32. Workflow COD [AK]
32.1 | Create Dashboard Report COD | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 2017-02-06 | 2017-02-10
33. Optilog [AK]
33.1 | Enhancement upload staging optilog - COA Kosong | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 2017-02-06 | 2017-02-10
33.2 | Meeting Optilog - review and enhancement optilog | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 2017-02-06 | 2017-02-10
34. Staging Customer ECCRF to Dynamics AX
34.1 | Testing CCRF integrasi to AX | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 2017-02-06 | 2017-02-10
35. Freight System [AK]
35.1 | Instalasi, create Schame, Create Akses role Database Oracle XE dan Akses APEX | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-06
35.2 | New Core Freight System (requirement, Meeting) | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 2017-02-06 | 2017-02-10
35.3 | Mapping requirement with IT BA | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 2017-02-06 | 2017-02-10
35.4 | Meeting with OPS Freight for flow process | 100% | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 2017-02-08
35.5 | Staging PL | 100% | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 2017-02-06 | 2017-02-10
Note on D6: diisi dengan rencana tanggal task dikerjakan
Note on F6: diisi dengan realisasi tanggal dikerjakan
Note on H6: Tingkat kritikal task: Critical, High, Medium, Low
Note on I6: status task, diisi dengan lambang yang ada di bagian Legends
Note on J6: perkiraan progress task di minggu berikutnya (dalam %)